2024年市直机关党的建设工作经费

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。按照《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党支部工作条例（试行）》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党问责条例》，以及中共黄山市委《关于深入推进全面从严治党的实施意见》的要求，依据本委职能统一领导市直机关党的工作、机关效能建设工作等设立本项目。

2.项目内容。（1）开展机关党的建设工作部署、调研、督查考核、述职评议，落实党建工作责任制，推进机关党建工作质量明显提升。（2）坚持夯实基础，压紧压实机关党建工作责任，推进机关党组织功能建设。（3）组织实施机关效能建设，坚持正风肃纪，推动机关作风效能好转。（4）开展机关党的纪检监察、反腐倡廉教育和机关作风整治，构建市直机关风清气正政治生态。（5）坚持党建带群建，统筹抓好市直机关统战及群团工作与党建工作融合发展，提升机关活力和战斗力。（6）高质量完成市委市政府交办的各项工作任务。

3.项目实施情况。

（1）坚持政治统领，大力践行“两个维护”

一是政治机关建设“有高度”。高位推动政治机关意识教育和对党忠诚教育，认真组织开展习近平总书记考察安徽重要讲话和党的二十届三中全会学习宣传贯彻工作，邀请省直机关工委有关负责同志，围绕学习贯彻习近平总书记“7·9”重要讲话精神举办专题报告会。二是党建督查调研“有深度”。结合年度党组织书记述职评议、党建工作责任制落实、事业单位党组织建设等重点课题，开展党建督查调研7次，发现问题不足25个，明确整改措施28条。三是落实政治生活制度“有力度”。指导机关党组织规范开展重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治生活仪式470次，参与党员3800多人次，组织70名新党员参与集中入党宣誓仪式。

（2）突出凝心铸魂，夯实思想理论基础

一是强化思想武装工作。指导市直各单位严格落实“第一议题”制度，规范理论学习中心组学习，列席旁听市直单位12次中心组学习会，提出意见建议28条；举办“领航课堂”专题报告会3场，组织各类基层理论宣讲325场次，参加党员3500人；组织制作《改革强警向未来》等10部学习贯彻三中全会精神微宣讲视频。二是深化理论研究宣传。聚焦提高机关党建工作质量等17个主题，部署开展全市机关党建理论研究工作，形成优秀理论研究成果22篇；黄山机关党建网、公众号刊发机关党建理论成果和经验做法370篇（条）；开辟“身边典型”“新党员风采”专栏，集中宣传基层优秀典型30人。三是细化意识形态管理。认真贯彻《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，加强对网站、公众号、论坛、讲座等阵地的建设管理，备案审查各类报告会22场次，参与专项巡察8次，发现并反馈问题55个。

（3）围绕强基固本，增强党组织组织功能

一是党建品牌“叫得响”。以黄山迎客松、党旗党徽为主要元素，设计并公布“黄山机关党建”LOGO，展示机关党建的宗旨理念和工作特色；在市直机关进一步打响“红色领航 先锋先行”总品牌，继续开展第二届“十佳机关党建工作品牌”创建评选和展示工作。二是基层基础“夯得实”。命名首批100个全市机关“四强”党支部，指导督促28个基层党组织换届选举，审批任免党务干部90余人，全年发展党员125名，慰问困难党员232人，发放“光荣在党50年”纪念章75枚。三是分类指导“做得细”。指导不同类型单位落实基层党建工作责任制，研究加强事业单位党的建设具体举措，组织开展年度机关党建工作考核、党组（党委）书记抓基层党建述职评议，通报上年度党建考核结果，反馈问题230余个。四是队伍建设“过得硬”。组织180名党务干部参加2期综合能力提升和监督执纪实务培训班，授牌建立“市直党员学习培训基地”10个，分片区组织1163名党务干部参加业务培训21次，在公众号刊发“党纪课堂”“党务小课堂”“党建知识大比拼”等54期，点击参与超过3万人次。

（四）全面从严治党，深入推进正风肃纪。

一是纪律学习“时刻在线”。指导市直各单位开展党纪学习教育专题学习223次，举办读书班185场次，开展警示教育171次，举办宣讲、培训141次，受教育党员干部3953人，在学习、维护、执行党纪上见实效。二是执纪监督“严格精准”。坚持把党的纪律挺在前面，修印《市直机关部门机关纪委办理党纪处分案件工作手册》；督促65家市直单位加强“八小时以外”监督管理，指导做好个人事项报告1532人次，谈心谈话1392人次，家庭走访988人次，建立双向联系卡1802份。三是机关纪委“专业规范”。印发年度市直机关纪检工作要点、《关于进一步加强黄山市直机关部门机关纪委建设的意见》《黄山市直机关部门机关纪委监督责任清单》，进一步厘清机关纪委工作职责、理顺工作关系、健全工作机制；组织开展机关纪委书记年度述职、工作调研，审批机关纪委换届8个，调整机关纪委书记、委员35人。

（5）提升效能工作水平，不断优化营商环境。

一是全面深化效能督查。开展作风效能全覆盖督查暗访3轮次，及时反馈相关问题，督促整改；完成政务服务窗口“办件效能回头看”督查1轮，电话回访服务对象408家，抽查行政审批服务办结件76件，反馈并办结意见建议18条。二是全力做好效能考评。完成年度市管领导班子社会评价和109家单位效能考评及政风建设考核工作，召开10场次集中评价会，电话抽样调查700户，组织近3000名社会各界代表参与效能评价，督办意见建议109条。三是全心关注民声呼应。开展安徽省为民惠企优化营商环境评估调研工作，召开评估座谈会2场，发放调查问卷500余份；完成4轮“社会评窗口”活动，发放回访问卷375份，督促整改问题；组织开展2场次“走进12345  感受民生呼应”主题党日，认真办结12345热线转办效能和群众来访投诉。

（5）围绕中心大局，发挥机关党组织功能作用。

一是推动中心工作“落地有声”。开展“三聚焦三提升”专项行动，走访18家企业（商协会）听取负责人意见建议，开展群众诉求现场督查调研15天次，突出典型问题制作《作风建设永远在路上》专题片；常态化开展“城市服务体验客”和“最干净机关”督查，办结问题171条，推荐打造10家“最干净机关”；认真做好防汛救灾工作，筹集资金3.8万元支持祁门县金字牌镇困难户危房改造和灾后重建；牵头开展市直机关“大景区花满城”彩化工作，推动各单位提升彩化面积2000余平米。二是组织党建活动“丰富多彩”。围绕纪念建党103周年，开展年度全市机关党建“十大好新闻好案例”评选及分享活动，公布“创意黄山”等首批10个主题党日教育线路和第三批10个基地，并在调研的基础上，积极谋划红色系列主题党日线路，引导各级党组织开展主题党日1200余次；组织开展国家安全教育支部大学习大讨论、食品安全进机关、全民阅读进机关、第二届市直机关趣味运动会等活动，积极营造市直机关争先创优、奋发向上的良好氛围。三是推动党建联建“共促共享”。制定完善“协调议事”等六项工作制度，建立健全各片区场馆、先进人物、品牌案例三个资源库，发挥片区优势开展专题学习、联合党日、业务培训、品牌展示等活动35场次，推动形成市直机关“组织共建、活动共商、资源共享”的良好氛围。

一年来，市直机关工委牵头组织开展的“城市体验客”和“三聚焦三服务”工作先后被市委、市政府主要领导批示肯定，其中《黄山市组织开展“城市体验客”活动引导机关党员干部换位思考为群众服务》被省委信息刊发；《机关党建品牌建设情况的调研报告》获全省2023年度机关党建优秀研究成果三等奖，指导市委办公室、市检察院、黄山日报社、市公安局所属4个基层党支部荣获全省第二届“一支部一品牌”百优案例，指导市委政法委和市气象局荣获全省党建创新成果优秀案例，推荐上报的6个案例获评全省“一改两为五做到五提升”和政务服务百佳案例，市直机关工委获优秀组织奖。

4.年度预算资金及使用情况。年度项目预算指标78.04万元，较好的保障项目工作部署、开展、督查、检查、考核等任务圆满完成。

（二）项目绩效目标和指标

以党的政治建设为统领，全面推进市直机关党的各项建设。落实党建工作责任制，强化考评述职，突出增强党组织政治功能和组织力；创新工作载体，创建机关党建品牌，深化党建工作与业务工作深度融合；提升机关效能，转变机关作风，优化营商环境，服务经济社会发展；加强机关党务干部队伍建设，提高党建工作科学化水平，推动机关党的组织功能、政治功能全面跃升。实现基层党组织工作标准化，组织生活规范化，党员先锋模范作用发挥明显，机关党组织充满凝聚力和战斗力。高质量完成了年度工作任务和年度预期的绩效指标。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的。全面分析和综合评价项目预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，促进部门预算绩效管理水平的提升。

2.评价对象与范围。2024年市直机关党的建设工作项目预算经费78.04万元。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价指标体系、评价标准。

1.评价原则与方法。评价工作坚持“客观、公正、科学、规范”的原则，采用部门自评方式进行。通过查阅工作开展计划和经费开支明细等方式，调查搜集相关工作绩效材料，对照年初设定的绩效目标，运用比较分析，综合评价项目支出绩效。

2.评价指标体系：按照《市直机关工委项目绩效目标评价体系》执行。

3.评价标准。按照指标体系内容和评价重点，核查项目完成情况及经费支出等资料进行整理分析评价。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备。按照绩效自评工作要求，对相关绩效管理实施方案进行认真学习，熟悉掌握评价原则方法标准，制定项目支出绩效评价计划和操作程序。

2.组织实施。采用核查法，核查了解绩效目标设立及完成情况，查阅2024度预算安排、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证，依据重要性与绩效关联性的原则，核实项目经费开支与绩效目标完成率的准确性、真实性。

3.分析评价。根据取得的各项数据及文件资料，进行归纳整理，汇总分析，依据设定的部门项目支出绩效评价指标体系进行了评分，形成综合性书面报告。

三、综合评价情况及评价结论

按照2024年度党的建设工作要点安排，围绕市委、市政府工作中心，强化党建引领，发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，较好的完成了年度工作绩效目标。通过加强预算收支管理，健全完善内部管理制度，梳理内部管理流程，项目支出绩效目标管理工作质量较高，综合评价为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目支出总额控制在预算总额以内，年度预算资金开支按照预算编制规定科目管理使用。

（二）项目过程情况分析

制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费开支合理合规。

（三）项目产出情况分析

预算安排的资金保障了市直机关党的建设工作有序开展，项目绩效目标得到了高质量完成。

（四）项目效益情况分析

市直机关党的建设工作项目效益情况：2024年牵头组织开展的“城市体验客”和“三聚焦三提升”工作先后被市委、市政府主要领导批示肯定，其中《黄山市组织开展“城市体验客”活动引导机关党员干部换位思考为群众服务》被省委信息刊发；《机关党建品牌建设情况的调研报告》获全省2023年度机关党建优秀研究成果三等奖，指导市委办公室、市检察院、黄山日报社、市公安局所属4个基层党支部荣获全省第二届“一支部一品牌”百优案例，指导市委政法委和市气象局荣获全省党建创新成果优秀案例，推荐上报的6个案例获评全省“一改两为五做到五提升”和政务服务百佳案例，市直机关工委获优秀组织奖。

五、主要经验及做法

（一）强化绩效管理是原则；

（二）严格预算执行是基础；

（三）落实财务制度是关键；

（四）运用评价结果是保证。

六、存在的问题及原因分析

存在问题：一是项目经费偏少，影响项目工作全面深入拓展。二是项目工作涉及面广、参与科室多，按照谁使用谁评价的原则，有待增强绩效管理责任意识，提高评价的精细化和准确率。

七、改进建议

一是加强预算编制和绩效业务培训学习，切实增强责任人员绩效管理意识和业务水平；

二是进一步细化绩效目标，建立科学的财政资金使用考评体系，发挥财政资金使用效益；

三是加大绩效评价结果运用力度，加强问题整改，提高预算执行的有效性和绩效目标评价准确性。

八、其他需要说明的问题：无。